## スケジュール (R7)
令和7年度スケジュール案 | 令和7年4月 | [29 empty] | 令和7年5月 | [30 empty] | 令和7年6月
※案段階のため7月以降は未作成 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
※実際のスケジュールは委託者と受託者で協議のうえ作成すること。 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
母子保健情報システムからデータ抽出、リスト作成【委託者】 | 火: １、2月 届出分; 水: １、2月 届出分; 木: １、2月 届出分; 金: １、2月 届出分; 木: 3月 届出分; 金: 3月 届出分; 水: 3月 届出分; 木: 3月 届出分; 月: 4月 届出分; 火: 4月 届出分; 水: 4月 届出分; 木: 4月 届出分
作業1～12【受託者】 | 月: １、2月 届出分; 火: １、2月 届出分; 水: １、2月 届出分; 木: １、2月 届出分; 金: 3月 届出分; 月: 3月 届出分; 火: 3月 届出分; 水: 3月 届出分; 金: 4月 届出分; 月: 4月 届出分; 火: 4月 届出分; 水: 4月 届出分
作業1～12の確認【委託者】 | 金: １、2月 届出分; 月: １、2月 届出分; 火: １、2月 届出分; 木: 3月 届出分; 金: 3月 届出分; 月: 3月 届出分
作業７、８、９、13、14、15、16【受託者】 | 水: １、2月 届出分; 木: １、2月 届出分; 金: １、2月 届出分; 火: 3月 届出分; 水: 3月 届出分; 木: 3月 届出分; 木: 4月 届出分; 金: 4月 届出分; 月: 4月 届出分
作業７、８、９、13、14、15、16の確認【委託者】 | 月: １、2月 届出分; 火: １、2月 届出分; 金: 3月 届出分; 月: 3月 届出分; 火: 4月 届出分; 水: 4月 届出分; 木: 4月 届出分
作業17、18【受託者】 | 水: １、2月 届出分; 火: 3月 届出分; 金: 4月 届出分
発送、削除、取消の最終確認【委託者】 | 木: １、2月 届出分; 水: 3月 届出分
データ取込・差し込み印刷【受託者】 | 金: １、2月 届出分; 木: 3月 届出分; 月: 4月 届出分
申込文書送付【受託者】 | 月: １、2月 届出分; 金: 3月 届出分; 火: 4月 届出分
「再発行」「抽出後の転入者」「返戻者」リストの提供 | 金: ◎1; 金: ◎2; 火: ◎3; 金: ◎4; 火: ◎5; 金: ◎6; 火: ◎7; 金: ◎8; 火: ◎9; 金: ◎10; 火: ◎11; 金: ◎12; 火: ◎13; 金: ◎14; 火: ◎16; 金: ◎17
「再発行」「抽出後の転入者」「返戻者」への発送【受託者】 | 火: ◎1; 金: ◎2; 火: ◎3; 金: ◎4; 火: ◎5; 金: ◎6; 火: ◎7; 金: ◎8; 火: ◎9; 金: ◎10; 火: ◎11; 金: ◎12; 火: ◎13; 金: ◎14
申請書随時審査【受託者】 | 水: ■1; 木: ■1; 金: ■1; 月: ■1; 水: ■1; 木: ■1; 金: ■1; 月: ■1; 火: ■1; 木: ■2; 金: ■2; 月: ■2; 火: ■2; 水: ■2; 木: ■2; 金: ■2; 月: ■2; 火: ■2; 木: ■3; 金: ■3; 月: ■3; 火: ■3; 水: ■3; 木: ■3; 金: ■3; 月: ■3; 火: ■3; 木: ■4; 金: ■4; 月: ■4; 火: ■4; 水: ■4; 木: ■4; 金: ■4; 月: ■4; 火: ■4; 木: ■5; 金: ■5; 月: ■5; 火: ■5; 水: ■5; 木: ■5; 金: ■5; 月: ■5
申請書随時審査（市審査分） | 水: ■1; 木: ■1; 金: ■1; 月: ■1; 水: ■1; 木: ■1; 金: ■1; 月: ■1; 火: ■1; 木: ■2; 金: ■2; 月: ■2; 火: ■2; 水: ■2; 木: ■2; 金: ■2; 月: ■2; 火: ■2; 木: ■3; 金: ■3; 月: ■3; 火: ■3; 水: ■3; 木: ■3; 金: ■3; 月: ■3; 火: ■3; 木: ■4; 金: ■4; 月: ■4; 火: ■4; 水: ■4; 木: ■4; 金: ■4; 月: ■4; 火: ■4; 木: ■5; 金: ■5; 月: ■5; 火: ■5; 水: ■5; 木: ■5; 金: ■5; 月: ■5
申請書審査締日【受託者】 | 水: ■1; 水: ■2; 水: ■3; 水: ■4
転出者データの提供（「申請日」と「住民でなくなった日」の突合） | 水: ■1; 水: ■2; 水: ■3; 水: ■4
支払データ重複者確認【受託者】 | 木: ■1; 金: ■1; 木: ■2; 金: ■2; 木: ■3; 金: ■3; 木: ■4; 金: ■4
重複確認結果の確認（同一人物の最終判断） | 月: ■1; 火: ■1; 水: ■1; 月: ■2; 火: ■2; 水: ■2; 月: ■3; 火: ■3; 水: ■3; 月: ■4; 火: ■4; 水: ■4
支払データ納品【受託者】 | 木: ■1; 木: ■2; 木: ■3; 木: ■4
支払い対象者最終確認（市外支払済み等） | 金: ■1; 月: ■1; 火: ■1; 金: ■2; 月: ■2; 火: ■2; 金: ■3; 月: ■3; 火: ■3; 金: ■4; 月: ■4
支出決定 | 水: ■1; 水: ■2; 水: ■3
支出命令 | 水: ■1; 水: ■2; 水: ■3
支給日 | 水: ■1; 水: ■2; 水: ■3
支給エラーリスト連携（午前中） | 木: ■1; 木: ■2; 木: ■3
給付認定通知書・給付認定申請却下通知書【受託者】 | bar: 水; 水
全件データの提供日【受託者】 | bar: 水; 水