## 工事書類簡素化一覧表
工事書類簡素化一覧表（土木工事）
別表１
工 事 関 係 書 類 | [5 empty] | 提出時期の詳細 | 書類作成者 |  | 作成書類の位置付け |  |  |  | 備 考
作成時期 | 分類 | 書 類 名 称 |  |  | 該当根拠 |  | 発注者 | 受注者 | 監督員へ |  | 成果品 | 検査時 確認
[9 empty] | 提出 | 提示 (受注者 保管)
|  | （◎電子データ、■紙、△選択） | [10 empty] | （提示欄：〇発注者が請求した場合に提示、●必ず提示、※備考欄を確認） | 様式（目次参照）
現場着手前 | 契約関係書類 | 1 | 工事着手届 | ■ | 契約規則第39条、契約約款第10条1項、第3条1・2項 土木工事共通仕様書1-1-1-4、1-1-1-5 | 工事開始時 （契約後5日以内） |  |  | ○ |  |  |  | ・現場代理人等指定通知書 ・工事工程表 ・請負代金内訳書 | 請負代金内訳書
|  | 2 | 建設リサイクル法に関する協議書 | ■ | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律3条1項 | 契約締結時、変更時 |  |  | ○ |  |  |  | ・請負契約書の解体工事に要する費用等（別紙） | 契約書別紙（様式２）
|  | 3 | 建退共制度資料（写し） | △ | 札幌市建設工事施工体系適正化指導要綱第10条の2 |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ・原本は契約担当課に提出し、写しを手持ち資料とする
|  |  | ・掛金収納書提出用台紙 |  | 土木工事共通仕様書1-1-1-46 指導要綱第10条の2 (1) | [7 empty] | ・建退共様式01 | 掛金収納書提出用台紙【建退共様式01】
|  |  | ・収納書提出期限延長申出書 |  | 指導要綱第10条の2 (2) | [7 empty] | ・建退共様式02 ※該当がある場合 | 収納書提出期限延長申出書【建退共様式02】
|  |  | ・掛金収納書届に係る申出書 | [9 empty] | ・建退共以外の申出書（中退共などに加入の場合） | 建退共掛金収納書届に係る申出書
| 施工計画 | 4 | 施工計画書 | △ | 土木工事共通仕様書1-1-1-6 | 現場着手前、変更時 |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ・変更分を随時提出する ・軽微な変更(数量の僅かな増減等)で計画に大きく影響ない場合は、変更計画書の提出不要
・工事概要
|  |  | ・計画工程表 |  | 土木工事共通仕様書1-1-1-2-35 | [7 empty] | ・現場着手日、クリティカルパス、工程に影響する事項がある場合はその処理対応者を含む
|  |  | ・現場組織表 | [9 empty] | ・施工体系図は添付不要（施工体制台帳に統一）
|  |  | ・指定機械 |  | 土木工事共通仕様書1-1-1-36 | [7 empty] | ・指定機械のカタログ・指定型式適合表（国交省、環境省）は現場保管（請求があれば提示）とし添付不要
|  |  | ・主要資材 |  | 土木工事共通仕様書1-1-1-6、1-2-2-1 | [7 empty] | ・品質、規格等の確認、指定材料を明記 ・海外製品とJIS製品について明記する
|  |  | ・施工方法 |  | 土木工事共通仕様書1-1-1-6 | [7 empty] | ・主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む
|  |  | ・施工管理計画 |  | 土木工事共通仕様書1-1-1-23 | [7 empty] | ・立会、段階確認内容・時期 ・品質・出来形・写真管理の項目、基準、方法
|  |  | ・品質マネジメントシステムに基づく 品質計画書 |  | 土木工事共通仕様書1-1-1-58 | [7 empty] | ※ISO9001適用を希望する工事の場合（ISO9001認証関係書類を添付）
|  |  | ・社内検査 |  | 土木工事共通仕様書1-1-1-49 | [7 empty] | ・検査計画（項目及び内容） ・社内検査員の指定
|  |  | ・緊急時の体制及び対応 |  | 土木工事共通仕様書1-1-1-32
|  |  | ・安全管理 |  | 土木工事共通仕様書1-1-1-31、1-1-1-32 | [7 empty] | ・安全訓練等の実施計画書を含む
|  |  | ・交通管理 |  | 土木工事共通仕様書1-1-1-38 | [7 empty] | ・資材等の過積載防止対策を含む ・特殊車両通行許可証 ※該当がある場合
|  |  | ・環境対策 |  | 土木工事共通仕様書1-1-1-36
|  |  | ・現場作業環境の整備 |  | 土木工事共通仕様書1-1-1-32
|  |  | ・建設副産物の適正処理方法 |  | 土木工事共通仕様書1-1-1-22 | [7 empty] | ・産廃の処分・収集運搬契約書（自社運搬以外の場合）、処理業者許可書の写しを添付
|  |  | ・再生資源利用計画書 及び再生資源利用促進計画書 |  | 土木工事共通仕様書1-1-1-22 | [7 empty] | ・COBRISにより作成し、写しを添付して提出・説明・現場掲示 ・建設発生土の搬出先が適当であること等の確認結果を提出・説明・現場掲示（※500m3以上の発生土を搬出する工事が対象）
|  |  | ・法定休日・所定休日 |  | 土木工事共通仕様書1-1-1-60 週休２日工事要領（土木工事） | [7 empty] | ・週休2日の導入 ・休日取得計画を添付
|  |  | ・コンクリート主桁製作計画書 |  | 土木工事共通仕様書1-1-1-6、5-5-4-1 | [7 empty] | ※コンクリート橋上部（主桁製作）工事の場合に追加記載
|  |  | ・その他（法的届出書） |  | 土木工事共通仕様書1-1-1-32、1-1-1-40 | [7 empty] | ・道路使用許可書、騒音・振動作業（様式あり）、廃棄物(PCB等)の届出等 | 特定建設作業実施届出書、建設作業実施報告書
|  |  | ・その他（埋設物等確認書） |  | 土木工事共通仕様書1-1-1-32、1-1-1-40 | [7 empty] | ・下水、水道、ガス、電気、NTT、その他埋設ケーブル等
|  |  | ・その他（官公庁への手続等） |  | 土木工事共通仕様書1-1-1-41 | [7 empty] | ・記載内容を事前に監督員にメール対応様式（報告）で送付 ・許可、承諾等は施工計画書に添付 | 地下掘削工事届、地下水ゆう出量等報告書
|  |  | ・その他（現場環境改善等計画書） |  | 特記仕様書による 土木工事共通仕様書1-1-1-32-9 | [7 empty] | ※実施する場合に事前提出
|  |  | ・その他（工事特性・創意工夫・社会性 等に関する実施計画書） |  | 土木工事共通仕様書1-1-1-55 | [7 empty] | ※実施する場合に事前提出
|  |  | ・架設計画書（施工計画書に追記） |  | 土木工事共通仕様書1-1-1-6 | [7 empty] | ※鋼橋の架設、コンクリート橋（堰の管理橋を含む）の架設又は鋼製シェッドの架設がある場合 ※設計図書に示した場合、又は工事監督員の承諾を得た場合、項目の全部又は一部を省略可
| 施工体制 | 5 | 施工体制台帳（体系図含む） | △ | 建設業法第24条の8、適正化法第15条 土木工事共通仕様書1-1-1-14 施工体制台帳作成のポイントを参照 | 現場着手前、変更時 |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ※全ての工事対象（土木）
|  | 6 | 共同企業体編成表 | △ | 土木工事共通仕様書1-1-1-14 | 現場着手前 |  |  | ○ |  |  |  | ・運営委員会及び工事事務所の組織、人員配置等を記載 ・共同企業体協定書の写しと共に提出する | 共同企業体編成表
| その他 | 7 | コリンズ登録内容確認書 登録のための確認のお願い | ◎ | 土木工事共通仕様書1-1-1-8 | 受注・変更・完成から閉庁日を除き10日以内、訂正は適宜 |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ※請負額500万円以上の工事が対象 ・変更と完成の間が10日未満の場合は変更登録を省略 ・工事実績情報システムからメール送信、登録内容確認書を監督員が印刷し、施工計画書に添付する
|  | 8 | 「法定外の労災保険」の保険証券（写し） | △ | 土木工事共通仕様書1-1-1-48 | 現場着手前 |  |  | ○ |  |  | ○ | ・保険証券の写しを工事監督員へ提出
|  | 9 | 設計図書の照査資料 | △ | 土木工事共通仕様書1-1-1-3 | 現場着手前、施工中 |  |  | ○ |  |  | ○ | ※契約約款第18条第1項(1)～(5)に該当がある場合 ・工事施工協議簿で提出
施工中（随時） | 契約関係書類 | 1 | ・工事部分検査願、臨時検査願等（中間） | ■ | 土木工事共通仕様書1-1-1-26、1-1-1-27 |  |  |  | ○ |  |  |  | ※該当がある場合 | 部分検査願、臨時検査願等
|  | 2 | ・承諾書（部分使用） | ■ | 土木工事共通仕様書1-1-1-28 |  |  |  | ○ |  |  |  | ※該当がある場合 | 承諾書(部分使用)
| 施工管理 | 3 | 工事打合資料 | △ | 土木工事共通仕様書1-1-1-7 | 指示・承諾・協議・検査・確認時など |  |  | ○ |  | ○ | ○
|  |  | ・工事施工協議簿（指示・協議・承諾） | [9 empty] | ・様式８７（設計変更対応に伴う決裁印が必要） ・メール対応様式を併用する | 工事施工協議簿（様式８７）、工事施工協議簿
|  |  | ・工事施工協議簿（提出・報告・通知・届出） | [9 empty] | ・メール対応様式（署名押印不要） ・工事内容の変更対象と判断される場合は別途様式８７で提出 | 工事施工協議簿
|  | 4 | 段階確認・立会資料 | △ | 土木工事共通仕様書1-1-1-23 【用語の定義】 土木工事共通仕様書1-1-1-2 23立会、24段階確認を参照 | 段階確認・立会前 |  |  | ○ |  | ○ | ○
|  |  | ・段階確認簿 | [9 empty] | ・メール対応様式 ・工事監督員が臨場した場合の状況写真と出来形管理写真は不要 | 段階確認簿
|  |  | ・立会簿 | [9 empty] | ・メール対応様式 | 立会簿
|  | 5 | 施工管理関係資料 | △ |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ※施工管理関係（施工協議簿、段階確認簿・立会簿）に添付資料がある場合 ・提出済み資料や写真の重複は避ける
|  | 6 | ・休日、夜間作業届 | ◎ | 土木工事共通仕様書1-1-1-42 | 休日・夜間作業前 |  |  | ○ |  |  |  | ・メール対応様式 ※設計図書に施工時間の定めがなく、官公庁の休日又は夜間に作業を行う場合 | 休日・夜間作業届
|  | 7 | ・現場休工届 | ◎ |  | 現場休工前 |  |  | ○ |  |  |  | ・メール対応様式 ※年末年始、盆休暇などで、現場を休工する場合 | 現場休工届
|  | 8 | 社内検査記録簿 | △ | 土木工事共通仕様書1-1-1-49 | 社内検査時、完成時 |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ・検査実施一覧表、検査実施報告書、検査状況写真添付 ・検査日毎に作成し、現場への指示内容等があれば記載する ・検査の都度、監督員へ報告すること。メール（施工協議簿）対応とする
|  | 9 | 下請の検査・検収資料 | △ | 建設業法第24条の4 建設業法施行規則第26条に規定する帳簿記載事項 ・建設工事の完成を確認するための検査が完了した年月日 ・当該建設工事の目的物の引渡しをした年月日 |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ・元請負人は下請負人から完成通知を受けた時は20日以内で、かつできる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない（下請からの完成通知や引渡しの申し出など口頭でも足りるが、後日の紛争防止のため、書面で行った方が良い） ・帳簿記載事項に検査の完了と、目的物の引渡しをした年月日を記載する必要がある ・警備業者、運搬業者（運搬業務のみ）については書面不要 | 工事完成検査及び引渡確認書（参考様式）
|  | 10 | 産業廃棄物管理表(マニフェスト) | △ | 土木工事共通仕様書1-1-1-22 |  |  |  |  | ● |  | ○ | ・Ｅ票(間に合わない場合はＤ票)及び計量伝票（5年間の保存義務）、電子マニフェストの利用可 ・監督員は再生資源利用促進実施書との整合を確認 ・仮置場からの搬出状況及び廃棄場所への搬入状況の写真は不要
|  | 11 | 運営委員会開催報告書 | △ | 土木工事共通仕様書1-1-1-14-7 |  |  |  |  | ○ |  |  | ※共同企業体の場合
| 工程管理 | 12 | 工事工程月報（履行報告） | ◎ | 契約約款第11条、土木工事共通仕様書1-1-1-30 土木工事施工管理基準 1 施工管理一般1-9 | 毎月 |  |  | ○ |  |  |  | ・工事施工前１ヵ月分 ・実施工程表に進捗状況を記入し添付 | 工事工程月報
|  | 13 | 作業日報 | △ | [5 empty] | ○
| 品質管理 | 14 | 材料品質管理 | △ | 土木工事共通仕様書1-1-1-23、1-2-2-1 契約約款 第9条第2項第3号、第13条第2項、第14条第1・2項 | [7 empty] | ・工事施工協議簿による提出で良いが、提出や確認の頻度が多い材料はメール対応様式（材料確認簿）を用いて良い | 材料確認簿
|  |  | ・使用材料承諾願 |  |  | 使用前 |  |  | 〇 | 〇※ | ○ | ○ | ・主要資材等の規格、メーカー名等を記載した一覧表を整理して提出、※カタログ等は現場保管（提示、検査時確認の対象）で良い ・ただし、設計図書で事前提出と指定された材料は、カタログ等も併せて監督員へ提出
|  |  | ・使用材料品質証明・試験成績表 |  |  | 使用前 試験実施後 |  |  | 〇 | 〇※ | ○ | ○ | ※品質を証明する試験結果表、性能試験結果、ミルシート等は現場保管（提示、検査時確認の対象）で良い（引渡し後、５年間保管） ・ただし、設計図書において試験を行うこととしている工事材料の試験結果、及び見本又は品質を証明する資料を事前に提出することと指定された工事材料の証明資料等は提出 ・JIS製品の場合は、JISマーク表示の写真のみで可 ・コンクリート再生骨材の試験表の提出は不要
|  |  | ・海外建設資材品質審査証明書 |  |  | 使用前 |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ・海外のJISマーク表示認証工場以外で生産された建設資材を使用する場合に当該証明書、あるいは日本国内の公的機関で実施した試験結果資料を提出する
| 安全管理 | 15 | 安全訓練・教育資料 | △ | 土木工事共通仕様書1-1-1-31、1-1-1-32 |  |  |  |  | ○
|  |  | ・安全訓練、教育実施 | [9 empty] | ・半日/月以上 ・実施状況のわかる日報形式、参加者名簿等を提示できるようにする ・実施状況写真は、写真管理基準より工事写真で整理
|  |  | ・災害防止協議会 | [9 empty] | ・1回/月以上
|  |  | ・安全巡視 | [9 empty] | ・毎日のサイクル
|  |  | ・店社パトロール | [9 empty] | ・1回/月以上
|  |  | ・作業前打合せ(ＴＢＭ)、危険予知(ＫＹ) | [9 empty] | ・毎日のサイクル
|  |  | ・新規入場者教育 | [9 empty] | ・随時
|  | 16 | 安全管理資料 | △ | 土木工事共通仕様書1-1-1-38 |  |  |  |  | ○
・保安施設
・使用機械点検記録
・使用機械車検証
・各種免許証、資格者証
|  |  | ・仮設施設点検記録 | [9 empty] | ・山留め（土留め）、仮締切、足場、型枠支保工等
|  |  | ・過積載防止対策 | [8 empty] | ○ | ・施工計画書記載の過積載防止対策について、実施状況を確認
|  |  | ・ライフライン事故防止対策 | [6 empty] | 〇
|  | 17 | 警備日報 | △ | 土木工事共通仕様書1-1-1-38 | 毎月 |  |  | ○ |  |  |  | ・月報形式の一覧のみ（現場作業内容、天候を記入） ・警備伝票等は不要
|  | 18 | 事故報告書 | △ | 土木工事共通仕様書1-1-1-35 | 事故発生後速やかに |  |  | ○ |  |  |  | ※該当がある場合
|  | 19 | 火薬類使用計画書 | △ | 土木工事共通仕様書1-1-1-33 | 使用前 |  |  | ○ |  |  |  | ※該当がある場合
施工中（随時） | 支給品 | 20 | 支給材料関係書類 | △ | 土木工事共通仕様書1-1-1-20 | 材料受領時、精算時 |  |  | ○ |  |  |  | ※該当がある場合 | 支給材料受領書・精算書
| 発生品 | 21 | 現場発生品調書関係書類 | △ | 土木工事共通仕様書1-1-1-21 | 発生品引渡し時 |  |  | ○ |  |  |  | ※該当がある場合 | 現場発生品調書
| その他 | 22 | 測量成果簿 （用地幅杭、工事用多角点、仮ＢＭ等） | △ | 土木工事共通仕様書1-1-1-43 | 測量実施時 |  |  | ○ |  |  |  | ・必要に応じて用地幅杭の保全状況等の写真を撮影する ・設計図書の数値と測量結果に差異がある場合は監督員の指示を受ける
|  | 23 | 「市民の声」整理表 | △ | 土木工事共通仕様書1-1-1-41 | 交渉後 |  |  | ○ |  |  |  | ・地域住民との交渉は事前に監督員に報告 ・交渉経過を監督員にメール対応様式（報告）で送付 | 市民の声整理表
|  | 24 | 各種調査票(各種台帳類) | △ | 土木工事共通仕様書1-1-1-16 | 依頼時の期日まで |  |  | ○ |  |  |  | ※該当がある場合(労務費調査、国の施工動向調査等）
|  | 25 | 工事の一時中止に伴う基本計画書 | △ | 土木工事共通仕様書1-1-1-17 | 一時中止時 |  |  | ○ |  |  |  | ※工事が一時中止となる場合 ・中止期間の維持・管理に関する基本計画書を工事監督員を通じて発注者に提出
|  | 26 | 総合評価提案内容チェックシート | △ |  | 現場着手後 |  |  | ○ |  |  |  | ※入札方式が総合評価方式の場合で請負者の提案した技術提案（VE提案）がある場合 ・該当工事の請負者が作成し、監督員が履行確認に使用
|  | 27 | 各種取組結果（快適トイレ、熱中症に資する現場管理費の補正ほか） | △ | 特記仕様書等 | 特記仕様書の定める時期 |  |  | ○ |  |  |  | ※該当がある場合 ・事前に取組計画を工事施工協議簿、施工計画書に添付する
完成時 | 契約関係書類 | 1 | 工事しゅん功届 | ■ |  | 工事完成時 |  |  | ○
|  | 2 | 市内企業の施工報告書 | ■ | 札幌市工事等総合評価落札方式施行要綱 | 工事完成時 |  |  | ○ |  |  |  | ※入札時に「市内企業活用の施工計画」の評価項目で加点されている場合は、工事しゅん功届と同時に提出
| 工事書類 | 3 | 工事写真 | △ | 土木工事共通仕様書施工管理 1 一般1-8 土木工事施工管理基準 7 写真管理基準 | 工事完成時 ※施工中は提示 |  |  |  | ○※ | ○ | ○ | ・設計図書（特記仕様書）にて電子納品対象工事としている工事は、原則電子納品とする ・電子納品対象工事以外は、協議の上で選択する(紙ベースも可)
|  | 4 | 現場環境改善等実施書 | △ | 特記仕様書 | 工事完成時 |  |  |  |  | ○ | ○ | ※実施がある場合 ・実施内容と金額を一覧整理
|  | 5 | 工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況 | △ | 土木工事共通仕様書1-1-1-55 | 工事完成まで |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ※実施がある場合 【参考様式】様式96、97 | 工事特性・創意工夫・社会性等
|  | 6 | 実施工程表（進捗管理） | △ |  | 工事完成時 |  |  |  |  | ○ | ○ | ・最終版の実施工程表を施工計画書に添付する
|  | 7 | 休日等取得結果 | △ | 週休２日工事要領（土木工事） | 現場作業終了時 |  |  | ○ | ○※ | ○ | ○ | ・休日の取得結果を整理し施工計画書に添付する ※施工中は工事月報や休日取得計画等で取得状況を提示可能とする
|  | 8 | 再生資源利用実施書 及び再生資源利用促進実施書 | △ | 土木工事共通仕様書1-1-1-22 | 工事完成時 |  |  |  |  | ○ | ○ | ・COBRISにより作成し、写しを施工計画書に追加掲載する ・監督員は産業廃棄物管理表（マニフェスト）との整合を確認
| 出来形管理 | 9 | 出来形図 | △ | 土木工事共通仕様書1-1-1-24 | 工事完成時 |  |  |  |  | ○ | ○ | ・出来形測量の結果を反映
|  | 10 | 出来形管理資料 | △ | 土木工事共通仕様書1-1-1-43 土木工事施工管理基準 1 施工管理一般、2 出来形管理基準 | 工事完成時 |  |  |  |  | ○ | ○
・出来形管理表（測定結果表）
|  |  | ・出来形管理図（ヒストグラム等） | [9 empty] | ・測定数１０点未満は作成不要 ・仕様書の様式が無い場合は、他の書類で確認可能であること
|  |  | ・その他（供試体等） | [9 empty] | ・設計図書（仕様書・特記仕様書）にて提出することとなっている供試体等、舗装コアーは提出不要
|  | 11 | 使用材料集計表 | △ | 土木工事共通仕様書1-1-1-24準拠 | 工事完成時 |  |  |  |  | ○ | ○ | ・一覧表のみ（設計数量と対比し、比率を表示） ・指定材料の納品伝票・出荷証明等の写しは不要（提示できれば良い）
| 品質管理 | 12 | 品質管理資料 | △ | 土木工事共通仕様書1-1-1-44 土木工事施工管理基準 1 施工管理一般、3 品質管理基準 | 工事完成時 |  |  |  |  | ○ | ○
|  |  | ・品質管理表（測定結果表） | [9 empty] | ・点在する部分的な復旧等で、同一断面の舗装面積が50m2以下のもの、施工規模がごく小規模な工種は、工事の目的・機能を総合的に判断し、協議（施工協議簿）により必須試験項目を省略出来る。（施工管理基準 1 施工管理一般参照）
|  |  | ・品質管理図（ヒストグラム等） | [9 empty] | ・測定数１０点未満は原則作成不要 ・仕様書の様式が無い場合は、他の書類で確認可能であること
| その他 | 13 | 建退共制度資料（写し） | △ | 札幌市建設工事施工体系適正化指導要綱第10条の2 (3) |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ・原本は契約担当課に提出し、写しを手持ち資料とする
|  |  | ・建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表 | [9 empty] | ・建退共様式03 | 建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表【建退共様式03】

## 表紙
様 式

## 目次
― 目 次 ―
別表1 | 工事書類簡素化一覧表（土木工事）
メール対応様式 | 工事施工協議簿
材料確認簿
段階確認簿
立会簿
休日・夜間作業届
現場休工届
その他様式 | 市民の声整理表（様式９５） | 札幌市長・事業管理者入力欄
| 工事工程月報 |  | 令和７年度
| 工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況（様式９６、９７） | 0 | 札幌市長 秋元 克広 | ←各年度で赤字部分の氏名を入力して下さい
| 共同企業体編成表（様式１０７） | 札幌市交通事業管理者 | 交通局長 芝井 静男
| 工事施工協議簿（様式８７） | 札幌市水道事業管理者 | 水道局長 村瀬 利英
掛金収納書提出用台紙【建退共様式01】
収納書提出期限延長申出書【建退共様式02】
建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表【建退共様式03】
建退共掛金収納書届に係る申出書（参考：旧建退共様式０２）
請負代金内訳書（様式２-３０）
契約書別紙（様式２）
承諾書（部分使用）（工事様式２-１２）
臨時検査願等（中間技術検査・臨時技術検査）（様式１、様式３）
工事部分検査願（工事様式２-１０）
現場発生品調書
支給材料受領書・精算書
環境保全関連届出様式 | 特定建設作業実施届出書（騒音規制法、振動規制法）
建設作業実施報告書（建設作業にかかる指導の基本方針）
地下掘削工事届（札幌市生活環境の確保に関する条例）
地下水ゆう出量等報告書（札幌市生活環境の確保に関する条例）
工事完成検査及び引渡し確認書（下請検査用参考様式）
その他要領・解説等 | 工事写真ダイジェスト版の作成要領
工事カルテ作成及び登録フロー（札幌市独自ルール）
排対・低騒音型建設機械一覧について
【再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書参考資料】 特定建設資材とは？
ここに無い様式については、下記のＵＲＬ（札幌市財政局管財部契約管理課ＨＰ）から「札幌市入札情報サービス」のページへ移動し、「工事・設計等・道路維持除雪」「共通ファイルダウンロード」のページから様式を入手することができます。
https://www.city.sapporo.jp/zaisei/keiyaku-kanri/seido/nyusatsujoho/index.html
このほか、札幌市の各種様式・届出のうち、インターネットで配布可能なものを下記の「申請書・届出書ダウンロードサービス」掲載しています。
https://www3.city.sapporo.jp/download/shinsei/index.html
Note on E10: 赤字の年度、市長又は水道・交通事業管理者を入力する。 左記○印のついたシートとリンクしています。R元年度 改訂済み
ページトップ へ

## 工事施工協議簿
工事施工協議簿（提出・報告・通知・届出・指示※・協議※・承諾※）
工 事 名： |  | ○○橋下部工工事
№ | 発議者 |  | 発 議 年月日 | 回 答 希望日 | 項 目 | [7 empty] | 協 議 内 容 |  | 請負業者： | ○○ ○○（株） |  | 発 注 者
| 請負者 | 発注者 |  |  | 提出 | 報告 | 通知 | 届出 | 確認 | ※様式87 |  |  | 資料名 | 内 容 | 請負者氏名 | 処理・回答内容 | 処理・ 回答日 | 監督員名 | 処理・回答内容 | 処理・ 回答日
[10 empty] | 指示 | 協議 | 承諾
1 | ○ |  | 2019-07-01 | 2019-07-02 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 登録のための確認のお願い | 工事カルテの登録内容を確認願います。 | ○○ ○○ |  |  | ○○ ○○ | 登録内容に相違が無い事を確認し、監督員名、メールアドレスを記載しました。 | 2019-07-02
2 | ○ |  | 2019-07-02 |  | ○ | [7 empty] | 登録内容確認書 | 工事カルテの登録内容確認書を提出します。 | ○○ ○○ |  |  | ○○ ○○ | 左記について受理します。 | 2019-07-02
3 | ○ |  | 2019-07-20 |  | ○ | [7 empty] | 施工計画書 施工体制台帳 | 左記の資料を提出します。 本日午後にお届けします。 | ○○ ○○ |  |  | ○○ ○○ | 左記について受理します。 | 2019-07-20
4 | ○ |  | 2019-07-22 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | アスファルト廃材搬入申込書 | 左記の資料を提出します。 | ○○ ○○ |  |  | ○○ ○○ | 左記について受理します。 | 2019-07-22
5 | ○ |  | 2019-07-30 | 2019-08-05 | [6 empty] | ○ |  | 現況調書 協議簿(様式87) | 現地調査の結果、設計図書と相違があるので協議します。 | ○○ ○○ |  |  | ○○ ○○ | 別途8/5までに回答します。 | 2019-07-31
6 |  | ○ | 2019-08-04 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 変更図面、協議簿No.5 | ○○工事について、別添内容で設計変更とします。 | ○○ ○○ | 了解しました。 | 2019-08-04 | ○○ ○○
7 | ○ |  | 2019-08-10 |  | ○ | [7 empty] | 施工計画書(第１回変更) | 左記の資料を提出します。 | ○○ ○○ |  |  | ○○ ○○ | 左記について受理します。 | 2019-08-10
8 | ○ |  | 2019-08-20 |  |  | ○ | [6 empty] | 社内検査実施報告 | 項目○○について社内検査を実施しましたので 報告します。 | ○○ ○○ |  |  | ○○ ○○ | 左記について受理します。 | 2019-08-20
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
目 次 へ
ページトップ へ
Note on A2: 記入例

## 材料確認簿
材料確認簿
工 事 名： |  | ○○橋下部工工事
請負業者： |  | ○○ ○○（株） |  |  |  |  | 確 認 者
№ | 発議日 | 材料確認資料 提出者氏名 | 確認内容 |  |  |  | 確認年月日 | 確認方法 | 確認結果 | 確認者
|  |  | 材料名 | 品質規格 | 単位 | 搬入数量
1 | 2019-07-30 | ○○ ○○ | ○○○ | ○○○○ | ｍ2 | ○○ | 2019-07-31 | 机上 | 左記について、材料確認を実施し確認した。 | ○○ ○○
2 | 2019-09-15 | ○○ ○○ |  |  |  |  | 2019-09-15 | 臨場 | 左記について、材料確認を実施し確認した。 | ○○ ○○
3
※ ① この材料確認簿をもって、材料確認を実施し確認されたものとする。
② 材料確認簿の提出は、札幌市建設工事請負契約約款（工事材料の品質及び検査等）第１３条２、及び土木工事共通仕様書１-２-２-１（品質及び検査）の６によるものとする。
③ 材料確認資料提出者氏名については、現場代理人又は監理（主任）技術者名を記入する。
目 次 へ
ページトップ へ
Note on A2: 記入例

## 段階確認簿
段階確認簿
工 事 名： |  | ○○橋下部工工事
請負業者： |  | ○○ ○○（株） | [6 empty] | 確 認 者
№ | 発議日 | 報告者氏名 | 確認内容 |  |  | 施工予定時期 年月日 |  |  | 実施方法 | 実施年月日 | 実施結果 | 監督員名
|  |  | 工 種 | 場所・種別等 | 確認項目
1 | 2019-07-18 | ○○ ○○ | 橋梁下部工 | Ａ１橋台 | 鉄筋組立状況 | 2019-12-23 | ～ | 2019-12-25 | 臨場 | 2019-12-24 | 左記について、段階確認を実施し確認した。 | ○○ ○○
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
※ ① この段階確認簿をもって、土木工事共通仕様書の１－１－１－２３により、段階確認を実施し確認されたものとする。 なお、監督員から段階確認の実施の通知については、確認年月日をもって通知とする。
② 請負者は週間施工予定時期等を記入した段階確認簿を前週末までに提出することを原則とする。
③ 報告者氏名については、現場代理人又は監理（主任）技術者名を記入する。
目 次 へ
ページトップ へ
Note on A2: 記入例

## 立会簿
立 会 簿
工 事 名： |  | ○○橋下部工工事
請負業者： |  | ○○ ○○（株） |  |  |  |  | 立 会 者
№ | 発議日 | 報告者氏名 | 立会事項 |  |  | 希望年月日 | 立会方法 | 立会年月日 | 立会結果 | 監督員名
|  |  | 工 種 | 場 所 | 資 料
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
※ ① この立会簿をもって、土木工事共通仕様書の１－１－１－２３により、立会を実施し確認されたものとする。 なお、監督員から立会の実施の通知については、立会年月日をもって通知とする。
② 報告者氏名については、現場代理人又は監理（主任）技術者名を記入する。
目 次 へ
ページトップ へ

## 休日・夜間作業届
休日・夜間作業届
工 事 名： |  | ○○地区改良工事
請負業者： |  | ○○ ○○（株） |  |  |  |  | 発 注 者
№ | 発議日 | 報告者氏名 | 作業内容 | 施工予定時期 年月日 |  |  | 確認年月日 | 処理・回答内容 | 監督員名
1 | 2019-06-03 | ○○ ○○ | SP○○～SP○○ 地盤改良工について、工程に遅れが生じているため休日作業を行います。 | 2019-06-10 | ～ | 2019-12-31 | 2019-06-04 | 左記について、受理します。 | ○○ ○○
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
※ ① この休日・夜間作業届をもって、土木工事共通仕様書の１－１－１－４２施工時期及び施工時間の変更にある報告がされたものとする。
② 報告者氏名については、現場代理人又は監理（主任）技術者名を記入する。
目 次 へ
ページトップ へ
Note on A2: 記入例

## 現場休工届
現場休工届
工 事 名： |  |  | ○○地区改良工事
請 負 業 者： |  |  | ○○ ○○（株） | [6 empty] | 発 注 者
安全衛生責任者： |  |  | ○○ ○○
№ | 発議日 | 報告者氏名 | 休工理由 | 休工期間 | 休工中の緊急連絡先 |  |  |  | 休工中の保安体制 （現場状況） | 確認年月日 | 処理・回答内容 | 監督員名 （電 話）
[5 empty] | 職 務 | 氏 名 | 電話番号 | 備 考
1 | 2019-08-05 | ○○ ○○ | 盆休みのため | 2019-08-12 | 現場代理人 | ○○ ○○ | 000-000-0000 | 札幌市内 | ○○警備㈱による午前1回、午後1回の巡視 現場状況：仮舗装の上、交通規制無し | 2019-08-08 | 左記について、受理します。 | ○○ ○○
000-0000-0000
[5 empty] | 監理技術者 | ○○ ○○ | 000-000-0000 | 埼玉県 |  | 監督員等 緊急連絡先 | 主任監督員 | ○○ ○○
[7 empty] | 000-0000-0000 |  |  |  |  | 000-000-0000
|  |  |  | 2019-08-17 | 主任技術者 | ○○ ○○ | 000-000-0000 | 千歳市 |  |  | 補助監督員 | ○○ ○○
[7 empty] | 000-0000-0000 |  |  |  |  | 000-000-0000
[11 empty] | 担当係長 | ○○ ○○
000-000-0000
2
3
※ ① この現場休工届をもって、報告がされたものとする。
② 報告者氏名については、現場代理人又は監理（主任）技術者名を記入する。
目 次 へ
ページトップ へ
Note on A2: 記入例

## 市民の声整理表
（様式 95）
「 市 民 の 声 」 整 理 表
受付番号 | ○○-○ | 受付月日 | 令和ＯＯ年ＯＯ月ＯＯ日 | 令和ＯＯ年ＯＯ月ＯＯ日
受付者
（会社名） | ○○○㈱
（氏 名） | ○○ ○○
受付方法 | 1.来訪 2.電話 3.手紙・文書 4.その他（ ）
工事名
○○○○○○○新設工事
申出人氏名 （団体名） |  | 申出人 (住所・連絡先)
受付件名 | ○○○○○○○について
受付内容
対応月日 | 令和ＯＯ年ＯＯ月ＯＯ日
対応者
（会社名） | ○○○㈱
（氏 名） | ○○ ○○
対応内容
備考欄
１. この様式により難い場合は、この様式に準じた別の様式を使用できる。
目 次 へ
ページトップ へ
Note on B8: 受付方法の種別は、リストから選択できます。 ４．その他の場合は（ ）内に直接入力してください。

## 工事工程月報
[10 empty] | 令和ＯＯ年ＯＯ月ＯＯ日 |  |  |  | 令和ＯＯ年ＯＯ月ＯＯ日
令和７年度
| 0 | [12 empty] | 0 | 札幌市長 秋元 克広
| 札幌市長 秋元 克広 様 | [12 empty] | 札幌市交通事業管理者 | 交通局長 芝井 静男
[14 empty] | 札幌市水道事業管理者 | 水道局長 村瀬 利英
請負人名
現場代理人名
|  | 工事工程月報 | [5 empty] | ( | 6 |  |  | )
このことについて、下記のとおり報告します。
工事名 | [7 empty] | 監督員 氏 名 |  | 工事主任 技術職員
○○ ○○
工種名又は細目 |  |  |  | 工事出来高 |  |  |  |  | 構成比率 |  | 工 事 出来高 |  | 備考
|  |  |  | 前月末 累 計 | 当 月 出来高 |  | 当月末 累 計
○○○工 |  |  |  | 20% | 30% |  | 50% |  | 70% |  | 35%
△△△工 |  |  |  | 10% | 10% |  | 20% |  | 30% |  | 6%
[7 empty] | 0% |  |  |  | 0%
[7 empty] | 0% |  |  |  | 0%
[7 empty] | 0% |  |  |  | 0%
[7 empty] | 0% |  |  |  | 0%
[7 empty] | 0% |  |  |  | 0%
[7 empty] | 0% |  |  |  | 0%
[7 empty] | 0% |  |  |  | 0%
[7 empty] | 0% |  |  |  | 0%
[7 empty] | 0% |  |  |  | 0%
[7 empty] | 0% |  |  |  | 0%
[7 empty] | 0% |  |  |  | 0%
[7 empty] | 0% |  |  |  | 0%
[7 empty] | 0% |  |  |  | 0%
合計 | [8 empty] | 100% |  | 41% |  | 実際の進捗率
工事工程表の進捗率 |  |  | 40% |  |  | 翌月分の進捗率見込 |  |  | 70%
特記事項
目 次 へ
ページトップ へ
Note on B4: 札幌市長は空白、又は交通事業管理者、水道事業管理者を選択
Note on Q36: 構成比率の合計は必ず１００％
Note on G37: 実施工事工程表で予定していた当月末の進捗率
Note on Q37: 実進捗率で修正後の翌月分の進捗率見込
Note on B38: 日曜、祝祭日以外のお盆休み、年末年始休暇等で現場が 休工の場合は、特記事項欄に期間を記入する。

## 工事特性・創意工夫・社会性等
（様式 96）
工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況
工 事 名 |  |  | 請 負 者 名
項 目 | 評 価 内 容 | 備 考
□工事特性 工事全体を通して他の類似工事に比べて、特異な施行条件への対応 | □厳しい自然・地盤条件への対応 | ・特殊な地盤条件 ・雨・雪・風・気温の自然条件 ・急峻な地形及び土石流危渓流内 ・動植物等の自然環境保全全配慮 ・その他[理由： ]
| □都市部等の作業境、社会条件への対応 | ・地盤の変形、近接構造部、地中埋設物への配慮 ・周辺環境条件により、作業条件、工程等への影響配慮 ・周辺住民等への騒音・振動を特に影響配慮 ・作業スペース制約、現道上の交通規制 ・緊急時に対応が特に必要な工事 ・その他[理由： ]
| □構造物の特殊性への対応 | ・対象構造物の規模が特殊な工事 ・対象構造物の形状が複雑である等による施工条件変化 ・その他[理由： ]
| □長期工事における安全確保への対応 | ・12ケ月を超える工期で、事故がなく完成した工事（全面 一時中止期間は除く） ※但し、文書注意に至らない事故は除く ・その他[理由： ]
□創意工夫 「工事特性」で評価するほどでない軽微な工夫 | □準備・後片付け
| □施工関係 | ・施工に伴う機械、器具、工具、装置類 ・二次製品、代替製品の利用 ・施工方法の工夫 ・施工環境の改善 ・仮設計画の工夫 ・施工管理、品質管理の工夫
| □品質管理 | ・土工、設備、電気の品質向上 ・コンクリートの材料、打設、養生に関する工夫
| □安全衛生管理 | ・安全施設、仮設備の配慮 ・安全教育、講習会、パトロールの工夫 ・作業環境の改善 ・交通事故防止の工夫
□その他
□社会性等 地域社会や住民に対する貢献 | □地域の貢献等 | ・地域の自然環境保全、動植物の保護 ・現場環境の地域への調和 ・地域住民とのコミュニケーション ・ボランティアの実施
１．該当する項目の□にレマーク記入。 ２．具体的内容の説明として、写真・ポンチ絵等を説明資料に整理。 ３．この様式により難い場合は、この様式に準じた別の様式を使用できる。
（様式 97）
工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況（説明資料）
工 事 名 |  |  |  | ／
項 目 |  | 評価内容
提 案 内 容
（説 明）
（添付図）
１.説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別葉とする。 ２.工事特性は、都市部等や厳しい自然条件への対応状況がわかる資料を添付すること。 ３.創意工夫等の説明は、①改善・工夫の内容②効果内容(工費・工期)③施工上の留意点等を具体的 に記載すること。 ４.この様式により難い場合は、この様式に準じた別の様式を使用できる。
目 次 へ
ページトップ へ
参考様式
参考様式

## 共同企業体編成表
共 同 企 業 体 編 成 表
|  |  | 共同企業体運営委員会 | [6 empty] | 委員長 |  | ○○ ○○ | （ | ○○○㈱ |  |  | ○○○ |  | ）
[10 empty] | 委 員 |  | ○○ ○○ | （ | ○○○㈱ |  |  | ○○○ |  | ）
[12 empty] | ○○ ○○ | （ | ○○○㈱ |  |  | ○○○ |  | ）
|  |  | 共同企業体工事事務所 | [8 empty] | ○○ ○○ | （ | ○○○㈱ |  |  | ○○○ |  | ）
|  |  | 所 長 |  | ○○ ○○ | （○○○㈱）
工務長 |  | ○○ ○○ |  |  | （○○○㈱） |  | 事務長 | ○○ ○○ |  |  | （○○○㈱） |  |  | ○○長 | ○○ ○○ |  |  | （○○○㈱）
工務主任（班長）TEL | [6 empty] | 事務主任（班長）TEL | [6 empty] | ○○主任（班長）TEL
氏名 |  |  | 会社名 |  |  |  | 氏名 |  | 会社名 |  |  |  |  | 氏名 |  | 会社名
○○ ○○ |  |  | ○○○㈱ |  |  |  | ○○ ○○ |  | ○○○㈱ |  |  |  |  | ○○ ○○ |  | ○○○㈱
工務係 | [6 empty] | 事務係 | [6 empty] | ○○係
氏名 |  |  | 会社名 |  |  |  | 氏名 |  | 会社名 |  |  |  |  | 氏名 |  | 会社名
○○ ○○ |  |  | ○○○㈱ |  |  |  | ○○ ○○ |  | ○○○㈱ |  |  |  |  | ○○ ○○ |  | ○○○㈱
| 注 | １. |  | 本表は共同企業体の工事施行体制を明示することにより、その指導・監督に役立てるものであり、そのための標準を示したもので、工事内容・施行体制の差異により、本表と異なる様式でもさしつかえない。
|  | ２. |  | 本表は、施工体制台帳とともに提出し、記載内容に変更があった場合は「変更届」と明記して提出すること。
目 次 へ

## 工事施工協議簿（様式８７）
工 事 施 工 協 議 簿 （第 | [19 empty] | 回）
発議者 |  |  | □ | 発注者 |  |  | □ | 請負者 |  |  | 発議年月日 |  |  |  | 令和 年 月 日 |  |  |  |  | 回答希望日 |  |  |  | 月 日 |  | 令和 年 月 日
発議事項 |  |  | □ | 指示 |  | □ | 協議 |  | ☒ | 通知 |  | □ | 承諾 |  | ☒ | 提出 |  | ☒ | 報告 |  | ☒ | 届出 |  | ☒ | 確認
工事名
（内容）
|  | 添付図 |  |  |  | 葉、その他添付図書
処 理 ・ 回 答 | 発 注 者 | 上記について |  |  |  |  | □ | 指示 |  | □ | 承諾 |  | □ | 協議 |  | ☒ | 通知 |  | ☒ | 受理 |  | □ | その他（ ）
[7 empty] | □ | 回答予定日を設定します。 | [17 empty] | 令和 年 月 日
[8 empty] | 回答予定日 |  |  |  |  | 令和 年 月 日
【回答】
|  |  |  | 添付図 |  |  |  | 葉、その他添付図書
|  | 【中間】 |  |  | 処理・回答日： |  |  |  | 令和 年 月 日 | [5 empty] | 【最終】 |  |  | 処理・回答日： |  |  |  | 令和 年 月 日
|  |  | □ | 工事内容の変更の対象と | [8 empty] | □ | しない
[13 empty] | □ | する。ただし、詳細については別途指示する。
| 請 負 者 | 上記について |  |  |  |  | □ | 了解 |  | □ | 協議 |  | ☒ | 提出 |  | ☒ | 報告 |  | ☒ | 届出 |  | □ | その他（ ）
[7 empty] | □ | 回答予定日を設定します。
[8 empty] | 回答予定日 |  |  |  |  | 令和 年 月 日
【回答】
|  |  |  | 添付図 |  |  |  | 葉、その他添付図書
|  | 【中間】 |  |  | 処理・回答日： |  |  |  | 令和 年 月 日 | [5 empty] | 【最終】 |  |  | 処理・回答日： |  |  |  | 令和 年 月 日
|  | 課長 |  |  | 係長 |  |  | 工事監督員 | [10 empty] | 現場代理人 |  |  | 監理技術者 |  |  | 主任技術者
確認欄 | 中間時 | [15 empty] | 確認欄 | 中間時
| 最終時 | [16 empty] | 最終時
目 次 へ
ページトップ へ

## 掛金収納書提出用台紙【建退共様式01】
|  |  | 0 | [13 empty] | 令和７年度
発注者 |  |  | 札幌市長 秋 元 克 広 |  |  |  |  | 様 | [7 empty] | 0 | 札幌市長 秋元 克広
工事番号 |  |  | ００（ ○ ）第 ００００ － ０ 号
工事名
[10 empty] | 総工事費 |  |  |  | 円
受注者（元請）
住 所
名 称
共済契約者番号
|  |  |  | 共済証紙購入金額 | [9 empty] | 円
掛金収納書提出用台紙
(掛金収納書は台紙に貼り付ける)
当該工事における共済証紙購入の考え方 (該当する□に✓をして下さい)
１．発注者の指示のとおり
２．対象労働者数と当該労働者の就労日数を的確に把握している場合
|  |  |  | 就労予定延人数 |  |  | 販売価格
[5 empty] | 人日 | × |  |  | 円 | ＝ |  | 0 | 円
３．対象労働者数と当該労働者の就労日数の把握が困難な場合
|  |  |  | 総工事費 |  |  | 購入率 |  | ※加入率
[5 empty] | 円 | × |  | × |  | ％ | ＝ | 0 | 円
[7 empty] | 1000 |  | 70 | ％
※対象工事における労働者の建退共加入率
４．その他
購入額の根拠を記入
備考
この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を使用することができる。
目 次 へ
ページトップ へ

## 収納書提出期限延長申出書【建退共様式02】
収納書提出期限延長申出書
私は、発注者用掛金収納書（証紙・電子）の提出期限の延長が必要となりましたので、下記により、その理由と（共済証紙・退職金ポイント）購入予定時期を明示し、申し出ます。
|  |  | 令和 年 月 日 |  |  | 令和 年 月 日
（住 所）
（氏名又は名称）
| 0 | [5 empty] | 令和７年度
[5 empty] | 様 | 0 | 札幌市長 秋元 克広
記
| １ | 発注者用掛金収納書（証紙・電子）提出期限延長の理由
| ２ | （共済証紙・退職金ポイント）購入予定時期
目 次 へ
ページトップ へ

## 建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表【建退共様式03】
建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表
[10 empty] | 令和 年 月 日 |  |  | 令和 年 月 日
発注者 | [12 empty] | 令和７年度
[6 empty] | 様 | [5 empty] | 0 | 札幌市長 秋元 克広
受注者
住所
名称
共済契約者番号
51-00000
工事番号
00（ ○ ）第 0000 － 0 号
工事名
工事期間
|  |  | 令和 年 月 日 |  |  | ～ | 令和 年 月 日
上記工事に係る建設業退職金共済制度の掛金充当実績について、以下のとおり報告します。
（１）工事全体
|  |  | 労働者延べ就労日数 | [7 empty] | 人日
|  |  | 本工事に従事した事業者数（元請を含む） | [7 empty] | 者
|  |  | 本工事に従事した労働者数 | [7 empty] | 人
（２）建退共対象労働者
|  |  | 建退共対象労働者延べ就労日数（掛金充当日数） | [7 empty] | 人日
採用した方式
[5 empty] | 電子申請方式 |  |  |  | 証紙貼付方式
|  |  | ・ | 事業者数（元請を含む） | [6 empty] | 者
|  |  | ・ | 対象労働者数 | [6 empty] | 人
備考
この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を使用することができる。
目 次 へ
ページトップ へ

## 建退共掛金収納書届に係る申出書
建退共様式02
建設業退職金共済掛金収納書届に係る申出書
[9 empty] | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日
令和７年度
[10 empty] | 0 | 札幌市長 秋元 克広
| 札幌市長 ○○ ○○ |  |  |  |  | 様
|  |  |  | 請負者 | （住 所）
（氏名又は名称）
私は、下記工事について、下記の理由により、掛金収納書を提出できない（しない）ので申し出ます。
記
|  | 契 約 番 号 |  |  | 00（○）第0000-0号
工 事 名
|  | 契約締結日 |  |  | 令和 年 月 日
|  | 工 期 |  |  | 令和 年 月 日 |  | ～ | 令和 年 月 日
掛金収納書を提出できない（しない）理由（✓をつけて下さい。重複可）
在庫保有証紙を充当したため
中小企業退職金共済制度に加入しているため
その他の退職金制度に加入しているため
自社で退職金を積み立てているため
退職金制度を導入していないため
その他（ ）
この様式により難い場合は、この様式に準じた別の様式を用いることができる。
目 次 へ
ページトップ へ

## 契約書別紙（様式２）
様式２
（ 別 紙 ）
１． | 解体工事に要する費用
（直接工事費、但し解体に伴う仮設費及び運搬費は含まない）
円 （税抜き）
２． | 再資源化に要する費用
（直接工事費、処分費、運搬費等）
円 （税抜き）
３． | 分別解体の方法
| 内訳 |  | 分別解体の方法
|  |  | □人力 | □機械 | □人力・機械併用
|  |  | □人力 | □機械 | □人力・機械併用
|  |  | □人力 | □機械 | □人力・機械併用
４． | 再資源化をする施設の名称及び所在地
特記仕様書に明記されている施設とする。
・1.及び2.の「 」には「の増額」又は「の減額」と記入する。当初及び変更なしの場合は何も記入しない。
・3.は当初及び変更した場合のみ記入する。
Note on K2: ●分別解体等及び再資源化等が必要となる特定建設資材廃棄物※1 アスファルトコンクリート：コンクリート防水用アスファルト，ストレートアスファルトは含みません。 コンクリート：２次製品も含む全てのコンクリートであり、モルタル，セメントペーストは含みません。 （コンクリート，コンクリート及び鉄からなる建設資材を総称してコンクリートとします） 木 材：特定建設資材とは「土木・建築に関する工事に使用する資材」が対象であり、建築物の新築廃材 解体廃材を含みますが、樹木，伐採材，除根材等の生木※2は含みません。 また，型枠・足場材等のリース材については，対象とはならず，工事現場から廃棄物として排出 された場合にのみ特定建設資材廃棄物となります。 ※1数量の多少にかかわらず，これらの解体が対象となります。 ※2有価物として売却する場合(廃棄物に該当しない)を除き、工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じ た伐採木等の木材は産業廃棄物、開墾等で発生した伐採木等の木材、及び維持管理業務で発生した剪 定枝、風倒木等の木材は、同じ木材でも一般廃棄物の取扱いになります。
Note on E6: 設計変更時に 「の増額」もしくは 「の減額」を選択
Note on D8: コンクリート，木材，アスファルトコンクリートの取壊し（舗装切断含む），積込み費用を記入します。 直接工事費とし、解体に伴う仮設費及び運搬費は含みません。
Note on E11: 設計変更時に 「の増額」もしくは 「の減額」を選択
Note on D13: コンクリート，木材，アスファルトコンクリートの運搬，処分費用を記入します。
Note on J29: 赤枠内は表示のみです。印刷されません。
目 次 へ
「特定建設資材とは」へ
ページトップ へ

## 請負代金内訳書
（ 様 式 ２－３０ ）
請 負 代 金 内 訳 書
| 0 | [6 empty] | 令和 年 月 日 | [5 empty] | 令和 年 月 日
| 札幌市長 秋元 克広 様 | [12 empty] | 令和７年度
[13 empty] | 0 | 札幌市長 秋元 克広
|  |  |  | 請負人 | 住所 | [7 empty] | 札幌市交通事業管理者 | 交通局長 芝井 静男
[13 empty] | 札幌市水道事業管理者 | 水道局長 村瀬 利英
氏名
| 工事番号 | 00（○）第0000-0号
工 事 名
| 工 期 | 着手 | 令和 年 月 日 |  |  |  | しゅん功 |  | 令和 年 月 日
設 計 総 括 表
工事区分・工種・種別 |  |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 |  | 金 額 |  | 備 考
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
（工事価格のうち、現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の法定の事業主負担額
円）
・提出部数 ２部
・提 出 先 監督員
目 次 へ
印
ページトップ へ
Note on B6: 札幌市長は空白、又は交通事業管理者、水道事業管理者を選択

## 承諾書(部分使用)
工事様式2-12
承 諾 書
[5 empty] | 令和ＯＯ年ＯＯ月ＯＯ日 | 令和ＯＯ年ＯＯ月ＯＯ日
| 0 | [5 empty] | 令和７年度
| 札幌市長 秋元 克広 様 |  |  |  |  | 0 | 札幌市長 秋元 克広 | 財政局管財部契約管理課工事契約係
[6 empty] | 札幌市交通事業管理者 | 交通局長 芝井 静男 | 交通局事業管理部総務課契約係
|  |  |  | （住所） |  | 札幌市水道事業管理者 | 水道局長 村瀬 利英 | 水道局総務部総務課契約係
請負人
（氏名）
令和00年00月00日付●●●第0000号により通知を受けた下記工事の部分使用について承諾し、その証として本書を提出します。 | [6 empty] | 令和00年00月00日付●●●第0000号により通知を受けた下記工事の部分使用について承諾し、その証として本書を提出します。
記
１ 工事番号 |  | 00（○）第0000-0号
２ 工 事 名 |  | ○○○○事業 ○○○○○○○○○○○新設工事
・ 提出部数 ３部
・ 提 出 先 財政局管財部契約管理課工事契約係
・ 提出期限 指定期間内
目 次 へ
ページトップ へ
Note on B7: 札幌市長は空白、又は交通事業管理者、水道事業管理者を選択

## 臨時検査願等
（ 様 式 １ ）
中 間 技 術 検 査 願 | [7 empty] | 中 間 技 術 検 査 願 | （ 様 式 １ ）
[8 empty] | 臨 時 技 術 検 査 願 | 臨時技術検査願 | 臨技検（ 様 式 ３ ）
[7 empty] | 令和ＯＯ年ＯＯ月ＯＯ日 | 令和ＯＯ年ＯＯ月ＯＯ日
令和７年度
| 0 | [6 empty] | 0 | 札幌市長 秋元 克広
| 札幌市長 秋元 克広 様 | [6 empty] | 札幌市交通事業管理者 | 交通局長 芝井 静男
[8 empty] | 札幌市水道事業管理者 | 水道局長 村瀬 利英
（住所）
請負人
（氏名）
下記工事について、中間技術検査を実施していただきたくお願いします。
下記工事について、中間技術検査を実施していただきたくお願いします。
下記工事について、通知のありました臨時技術検査を実施していただきたくお願いします。
記
| １． |  | 工事番号 | 00（○）第0000-0号
工事名
| ２． |  | 請負金額 | 金 |  | 円
・ 提出部数 ２部 | [8 empty] | ・ 提出部数 ２部 | ・ 提 出 先 監督員 | ・ この様式により難い場合は、この様式に準じた別の様式を使用できる。
・ 提 出 先 監督員 | [8 empty] | ・ 提出部数 ２部 | ・ 提 出 先 監督員 | ・ 本書に完了（見込）部分を明記した工事工程表を添付して提出すること。 | ・ この様式により難い場合は、この様式に準じた別の様式を使用できる。
・ この様式により難い場合は、この様式に準じた別の様式を使用できる。
0
目 次 へ
ページトップ へ
Note on A5: 臨時検査願の種別を「中間技術検査願」「臨時技術検査願」から選択
Note on B11: 札幌市長は空白、又は交通事業管理者、水道事業管理者を選択

## 部分検査願
工事様式2-10
工 事 部 分 検 査 願
[7 empty] | 令和ＯＯ年ＯＯ月ＯＯ日 | 令和ＯＯ年ＯＯ月ＯＯ日
令和７年度
| 0 | [6 empty] | 0 | 札幌市長 秋元 克広
| 札幌市長 秋元 克広 様 | [6 empty] | 札幌市交通事業管理者 | 交通局長 芝井 静男
[8 empty] | 札幌市水道事業管理者 | 水道局長 村瀬 利英
（住所）
請負人
（氏名）
|  | 下記工事について、工事請負代金の部分払（内払）を得たいので、第○回部分検査を実施していただきたくお願いします。 | [6 empty] | 下記工事について、工事請負代金の部分払（内払）を得たいので、第○回部分検査を実施していただきたくお願いします。
記
| １． |  | 工事番号 | 00（○）第0000-0号
| ２． |  | 工事名
| ３． |  | 請負金額 | 金 |  | 円
・提出部数 ２部
・提 出 先 監督員（担当職員）
目 次 へ
ページトップ へ
Note on B11: 札幌市長は空白、又は交通事業管理者、水道事業管理者を選択

## 現場発生品調書
[6 empty] | 令和 年 月 日 |  |  | 令和 年 月 日
様
（請負者名）
現場代理人
現 場 発 生 品 調 書
（第 回）
工事の施工によって生じた現場発生品について、下記のとおり引き渡します。
記
現場発生品の内容
工 事 名
引 渡 希 望 場 所
工 種 | 品 名 | 品 質 規 格 | 数 量 | 呼 称 | 生産等区分 |  | 引 渡 場 所
（引渡場所が設計図書に記載されていない場合）
現場発生品（品名等）の引渡場所について、上記のとおり指示する。
|  |  |  | 工事主任 |  |  |  | 印
（主 旨）
本様式は、請負者が支給材料の精算を行う場合に提出するものとする。
（作成上の注意）
１．生産等区分には、解体材、発生材等を区分して記入すること。
２．引渡場所が設計図書に記載されていない場合は、監督職員の指示によること。
※共通仕様書第１編１－１－１－２１に基づく。
目 次 へ
ページトップ へ

## 支給材料受領書・精算書
[9 empty] | 令和 年 月 日 |  |  | 令和 年 月 日
様
受領者（請 負 者）氏名
立会者（監督職員）氏名
支 給 材 料 受 領 書
下記の支給材料を受領いたしました。
工 事 名
品 名 |  | 規 格 | 数 量 | 呼 称 |  | 受領場所 |  | 保管方法 | 契約高に対す る過不足数量 |  | 摘 要
（主 旨）
支給材料が契約書に基づく指定の受渡場所に到着したときは、請負者立会の下に確認の上、直ちに請負者に
交付して本様式により受領書を徴する。
（作成上の注意）
引渡しが２回以上にわたる場合は、前回の受領数量を摘要に記入すること。
※札幌市建設工事請負契約約款第１５条第３項の規定による。
令和 年 月 日
様
（請負者名）
現場代理人
支 給 材 料 精 算 書
下記のとおり支給材料を精算します。
工 事 名
工 種 | 品 名 | 品 質 規 格 |  | 呼称 |  | 支給数量 |  | 使用数量 | 残 数 量 | 摘 要
上記精算について調査したところ事実に相違ないことを証明する。
工事監督員証明欄 |  | 令和 年 月 日
|  |  |  | 氏名 |  |  |  |  | 印
（主 旨）
本様式は、請負者が支給材料の精算を行う場合に提出するものとする。
※札幌市建設工事請負契約約款第１５条第９項の規定による。
目 次 へ
ページトップ へ

## 特定建設作業実施届出書
[29 empty] | 届出が必要な作業等⇒ （札幌市ホームページ） | https://www.city.sapporo.jp/kankyo/souon/kisei/kensetsu.html#hyou1
法 |  | 特 定 建 設 作 業 実 施 届 出 書
[24 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
届出者（元請業者の代表者又は自主施工者）
| （あて先）札幌市長 | [10 empty] | 住所
会社名
| 特定建設作業を実施するので、 | [10 empty] | 氏名
□ | 騒音規制法第14条第1項（第2項） | [10 empty] | （代表者名)
□ | 振動規制法第14条第1項（第2項） | [10 empty] | 電話番号 | [9 empty] | 現場責任者氏名
の規定により、次の通り届け出ます。 | [11 empty] | （代表） | [9 empty] | 電話番号
（該当する法律にㇾ印又は■）
建設工事の名称
施設又は工作物の種類
特定建設作業の種類 （該当欄にㇾ印又は■） | [6 empty] | 騒 音 規 制 法 | [11 empty] | 振 動 規 制 法
[7 empty] | □ | くい打機を使用する作業（ｱｰｽｵｰｶﾞ併用を除く） | [10 empty] | □ | くい打機を使用する作業
[7 empty] | □ | くい抜機を使用する作業 | [10 empty] | □ | くい抜機を使用する作業
[7 empty] | □ | さく岩機を使用する作業（ﾌﾞﾚｰｶｰを含む） | [10 empty] | □ | ﾌﾞﾚｰｶｰを使用する作業（手持ち式を除く）
[7 empty] | □ | ﾊﾞｯｸﾎｳを使用する作業（低騒音型を除く） | [10 empty] | □ | その他
[7 empty] | □ | その他
使用する機械の名称 型式及び仕様 | [6 empty] | 騒 音 規 制 法 | [11 empty] | 振 動 規 制 法
[7 empty] | 機械名称 形式及び仕様 | [11 empty] | 機械名称 形式及び仕様
作業場所
特定建設作業の期間 | [26 empty] | 日間
特定建設作業 開始及び終了の時刻 | [6 empty] | 作 業 開 始 | [5 empty] | 作 業 終 了 | [5 empty] | 作 業 日 数 |  |  |  |  | 実 働 時 間
[7 empty] | 自 |  |  |  | 時 |  | 至 |  |  |  | 時 | [5 empty] | 日間 | １日 |  |  | 時間
騒音・振動の防止の方法
発注者 | [6 empty] | 氏名
（法人等の場合には名称及び代表者名）
住所
電話番号
氏名
□ | 下請負人 （下請負人が作業を行う 場合はレ点または■） | [5 empty] | （法人等の場合には名称及び代表者名）
住所
電話番号
[7 empty] | 現場責任者 | [11 empty] | 電話番号
【参考事項（該当欄にレ点または■）】
作業の種類 | [6 empty] | □ | 新築 |  |  |  | □ | 解体 |  |  | □ | その他
作業を実施しない日 | [6 empty] | □ | 日曜日 |  |  |  | □ | 祝日 |  |  | □ | その他
アスベスト含有建材の有無 | [6 empty] | □ | レベル１ |  |  |  | □ | レベル２ |  |  | □ | レベル３ |  |  |  | □ | 無し
近隣への事前周知 | [6 empty] | □ | 済み |  |  |  | □ | 今後実施 |  |  | □ | 実施予定無し |  |  |  | （理由）
作業を行う場所の用途地域 | [6 empty] | □ | 住居系地域 | [7 empty] | □ | 商工業系地域
夜間作業の有無 | [6 empty] | □ | 無し
[7 empty] | □ | 有り(道路使用許可・占用許可に係る書類は添付済み)
[7 empty] | □ | 有り(道路使用許可・占用許可に係る書類は後日提出予定) | [13 empty] | □ | 有り（その他）
添付書類 |  |  | 1 | 付近見取図 |  |  | （現場の敷地境界から２００ｍ以内の状況がわかるもの） | [17 empty] | ※ 受 付 印 （受理年月日）
|  |  | 2 | 工事工程表 |  |  | （全工程表に当該特定建設作業の工程をわかるように記載したもの）
|  |  | 3 | 道路使用許可・占有許可に係る書類の写し（夜間道路工事等がある場合のみ必要）
備 考 |  | 1 | 参考事項については、わかる範囲で記入してください。
|  | 2 | 日曜日及び祝日の作業に伴い、近隣から苦情が寄せられた際は、日曜日及び祝日の作業をやめるよう
指導する場合があります。
※ 様式及び報告先のアドレスは札幌市HP「建設作業の規制と届出等」から確認することができます。
市のHPで、「建設作業」とサイト内検索するか、検索エンジンで「札幌市 建設作業」と検索してください。 | [24 empty] | 届出様式等 ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ用 2次元ｺｰﾄﾞ
また、右記の２次元コードもご利用いただけます。
※職員記入欄 |  |  |  |  | 届出日 | □ | 適 |  | □ | 不適 |  |  |  |  | 作業時間 |  | □ | 適 |  | □ | 不適（指導）
[5 empty] | 届出方法 | □ | 来所 |  | □ | メール |  |  | □ | 郵送 | 返信確認 |  | □ | 済 |  | □ | 未
[5 empty] | 特定施設等の廃止案内 |  |  |  |  | □ | 済 |  | □ | 不要 | 担当者
メール送信先：札幌市環境局環境都市推進部環境対策課 kankyo_taisaku@city.sapporo.jp
提出先： |  | 環境局環境都市推進部環境対策課大気騒音係（TEL 211-2882，FAX 218-5108)、詳細は下記による。
https://www3.city.sapporo.jp/download/shinsei/search/procedure_view.asp?ProcID=443
参考： |  | 建設作業の規制と届出等（届出が必要な建設作業、特定建設作業の騒音及び振動規制基準等）
https://www.city.sapporo.jp/kankyo/souon/kisei/kensetsu.html
目次へ
ページトップへ

## 建設作業実施報告書
方針 |  |  |  | 建 設 作 業 実 施 報 告 書
[24 empty] | 年 |  | 月 |  |  | 日
報 告 者（元請業者の現場責任者又は自主施工者）
| （あて先）札幌市長 | [10 empty] | 会社住所
会社名
現場責任者
電話（会社）
電話（現場責任者）
下記建設作業を実施するので報告します。
区 分 （該当欄にㇾ印又は■） | [6 empty] | □ | １日を越えない作業
[7 empty] | □ | 指定地域外（市街化調整区域、工業専用地域）作業
[7 empty] | □ | １日での２地点間の最大距離が５０メートルを超える作業
[7 empty] | □ | 無騒音無振動工法 |  |  |  |  | ( | [14 empty] | 工法）
建 設 工 事 の 名 称 | [26 empty] | 造 階
地下 階
建 設 工 事 の 種 類 （該当欄にレ印又は■） | [6 empty] | □ | くい |  | （ | □ | 打 | □ | 抜 | ） | 【くいの概要： | [11 empty] | 】
[7 empty] | □ | さく岩機・ブレーカー | [6 empty] | □ | その他 |  | （ | [9 empty] | ）
使用する機械の名称 | [6 empty] | （名称） | [7 empty] | （メーカー） | [7 empty] | （形式）
建 設 作 業 の 場 所 | [6 empty] | 札幌市 区
建設作業の実施の期間 （工 期） | [6 empty] | 自 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | [9 empty] | 日間
[7 empty] | 至 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
作業開始及び終了の時刻 | [6 empty] | 作 業 開 始 | [5 empty] | 作 業 終 了 | [6 empty] | 作 業 日 数 |  |  |  |  | 実 働 時 間
[7 empty] | 自 |  |  |  | 時 |  | 至 |  |  |  |  | 時 |  |  |  |  | 日間 |  | １日 |  |  | 時間
騒音・振動の防止の方法 （該当欄にレ印又は■） | [6 empty] | □ | 無騒音無振動工法の採用
[7 empty] | □ | 代替機の使用など、必要最低限の時間に限る
[7 empty] | □ | その他 |  | （ | [17 empty] | ）
発 注 者 | [6 empty] | 氏名
（法人等の場合には名称及び代表者名）
住所
電話番号
□ | 下 請 負 人 （下請負人が作業を行う 場合はレ点または■ ） | [5 empty] | 氏名
（法人等の場合には名称及び代表者名）
住所
電話番号
[7 empty] | 現場責任者 | [12 empty] | 電話番号
参考事項 | 【該当欄にレ点または■】
| 作業の種類 | [5 empty] | □ | 新築 |  |  |  | □ | 解体 |  |  |  | □ | その他
| 作業を実施しない日 | [5 empty] | □ | 日曜日 |  |  |  | □ | 祝日 |  |  |  | □ | その他 |  | （ | [7 empty] | ）
| アスベスト含有建材の有無 | [5 empty] | □ | レベル１ |  |  |  | □ | レベル２ |  |  |  | □ | レベル３ |  |  | □ | 無し
| 近隣への事前周知 | [5 empty] | □ | 済み |  |  |  | □ | 今後実施 |  |  |  | □ | 実施予定無し（理由： | [9 empty] | ）
| 作業を行う場所の用途地域 | [5 empty] | □ | 住居系地域 |  |  |  | □ | 商工業系地域 |  |  |  | □ | 指定地域外（市街化調整区域、工業系地域）
添付書類 |  |  |  | 付近見取図 |  |  | （現場の敷地境界から２００ｍ以内の状況がわかるもの） | [17 empty] | ※ 受 付 印 （受理年月日）
備 考 |  |  | 1 | くい工事の場合は建設作業の種類の欄にくいの種類、径、長さ、本数を記入すること。
|  |  | 2 | 参考事項については、わかる範囲で記入すること。
※ 様式及び報告先のアドレスは札幌市HP「建設作業の規制と届出等」から確認することができます。
市のHPで、「建設作業」とサイト内検索するか、検索エンジンで「札幌市建設作業」と検索してください。
また、右記の２次元コードもご利用いただけます。
届出様式等 ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ用 2次元ｺｰﾄﾞ
※職員記入欄 |  |  |  |  | 届出日 | □ | 適 |  | □ | 不適 | [5 empty] | 作業時間 |  | □ | 適 |  | □ | 不適（指導）
[5 empty] | 届出方法 | □ | 来所 |  | □ | メール |  |  | □ | 郵送 |  | 返信確認 |  | □ | 済 |  | □ | 未
[5 empty] | 特定施設等の廃止案内 |  |  |  |  | □ | 済 |  | □ | 不要 |  | 担当者
メール送信先：札幌市環境局環境都市推進部環境対策課 kankyo_taisaku@city.sapporo.jp
提出先： |  | 環境局環境都市推進部環境対策課大気騒音係（TEL 211-2882，FAX 218-5108)、詳細は下記による。
https://www3.city.sapporo.jp/download/shinsei/search/procedure_view.asp?ProcID=479
作業実施の前日までに２部提出（１部は写しとしてお返しします）
参考： |  | 建設作業の規制と届出等（届出が必要な建設作業、建設作業に係る指導の基本方針等）
https://www.city.sapporo.jp/kankyo/souon/kisei/kensetsu.html
目次へ
ページトップへ

## 地下掘削工事届
様式２６
地下掘削工事届
[9 empty] | 令和ＯＯ年ＯＯ月ＯＯ日 |  |  | 令和ＯＯ年ＯＯ月ＯＯ日
（あて先）札 幌 市 長 |  | （あて先）札 幌 市 長 | [9 empty] | （あて先）札 幌 市 長
札幌市長 秋元 克広 様
届出者 | [6 empty] | 住 所 | 〒000-0000 |  |  |  | ○札幌市生活環境の確保に関する条例
第２款 地下掘削工事に関する措置等 （地下水のゆう出を伴う掘削工事に関する措置） 第117条 事業者は、地下水のゆう出を伴う掘削工事を行うときは、当該工事が周辺の地盤及び地下水位に影響を及ぼさないように、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 （地下掘削工事の届出） 第118条 規則で定める地下掘削工事（以下「地下掘削工事」という。）を施工しようとする者は、規則で定めるところにより、次の事項を市長に届け出なければならない。 (１) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 (２) 地下掘削工事の場所 (３) 掘削する面積及び掘削する深さ (４) 地下掘削工事の方法 (５) その他規則で定める事項 ２ 前項の規定による届出には、地下掘削工事の場所を示す図面その他規則で定める書類を添付しなければならない。 （地下水ゆう出量等の報告） 第119条 前条第１項の規定による届出をした者は、規則で定めるところにより、地下水のゆう出量その他の規則で定める事項を市長に報告しなければならない。 （地下掘削工事に係る指導） 第120条 市長は、地下掘削工事が行われることにより、その周辺の地盤又は地下水位に大きな影響が出ると予想されるときは、その影響ができるだけ小さくなるよう、当該地下掘削工事を施工する者に対し、地下掘削工事の方法について必要な指導を行うことができる。
氏 名
（法人にあっては名称及び代表者の氏名）
[7 empty] | 電話番号 | 000-000-0000
札幌市生活環境の確保に関する条例第１１８条第１項の規定により、地下掘削工事について、次のとおり届け出ます。
地下掘削工事の場所
| 掘削する面積及び 掘削する深さ 並びに掘削する土の体積 |  |  |  | 面 積： |  | 0 | ｍ２，深 さ： |  | 0 | ｍ
[5 empty] | 土 の 体 積： |  | 0 | ｍ３
地下掘削工事の方法
[5 empty] | 工事名： | [6 empty] | ○札幌市生活環境の確保に関する条例施工規則
| 地下掘削工事の概要 (工事名，工事の目的，工期等) | [10 empty] | （地下掘削工事の届出） 第62条 条例第118条第１項の規則で定める地下掘削工事は、次のとおりとする。ただし、ボーリング調査等の結果から、明らかに地下水のゆう出がないと認められる工事を除く。 (１) 地表を掘削する工事で掘削する地表の面積が1,000平方メートル以上の掘削工事 (２) 地中を掘削する工事で掘削する土の体積が1,000立方メートル以上の掘削工事 ２ 条例第118条第１項の規定による届出は、地下掘削工事届（様式26）によってしなければならない。 ３ 前項の届出は、届出書の正本にその写し１通を添えてしなければならない。 ４ 条例第118条第１項第５号の規則で定める事項は、次のとおりとする。 (１) 工事の目的、工期等の工事の概要 (２) 掘削する土の体積（第１項第２号の掘削工事に限る。） (３) 工事場所の周辺の地盤の標高及び地下水位 (４) 予想されるゆう出水の量及びその処理方法 (５) 工事場所の周辺の地盤及び地下水位への影響を低減するための方法 ５ 条例第118条第２項の規則で定める書類は、次のとおりとする。 (１) 掘削平面図及び掘削断面図 (２) ゆう出水の処理の系統を示す図面 （地下水ゆう出量等の報告） 第63条 条例第119条の規定による報告は、地下掘削工事の期間中、毎月分の次の事項を翌月10日までに、地下水ゆう出量等報告書（様式27）によってしなければならない。 (１) 地下水のゆう出量又は排水量 (２) 工事場所の周辺の地盤の標高及び地下水位並びにその変動量並びにその測定日
目 的：
工 期：
| 工事場所の周辺の 地盤の標高及び地下水位 |  |  |  | 標 高： |  |  | ｍ，地下水位： |  |  | ｍ
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | ゆう出水量： |  | 0 | ｍ３/日
予想されるゆう出水の量 及びその処理方法
処 理 方 法：
工事場所の周辺の地盤及び 地下水位への影響を 低減するための方法
現場責任者の氏名 及び連絡場所
[8 empty] | 電話番号 |  | 000-000-0000
| ＊ |  | 整理番号 |  |  |  |  | ＊受理年月日 |  | 令和 年 月 日 |  | 令和 年 月 日
| ＊ |  | 備考
| 注 １ |  | 掘削する土の体積は、札幌市生活環境の確保に関する条例施工規則第６２条第２項に該当する場合に記入してください。
| ２ |  | 工事場所の周辺の地下水位及び地盤の標高は、小数点第３位まで記入してください。
| ３ |  | ＊の欄には記入しないでください。
| 備 考 |  | この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を使用することができる。
| 提出先： |  |  | 環境局環境都市推進部環境対策課水質係（TEL 211-2882，FAX 218-5108)、詳細は下記による。
https://www3.city.sapporo.jp/download/shinsei/search/procedure_view.asp?ProcID=474
| 提出時期： |  |  | 工事開始前（できれば工事計画段階）までに２部提出（１部は写しとしてお返しします）
| 添付書類： |  |  | 地下掘削工事の場所を示す図面（２部）
掘削平面図及び掘削断面図（２部）
ゆう出水の処理の系統を示す図面（２部）
| 備考： |  |  | 以下の規模の掘削工事に適用されます。ただし，明らかに地下水のゆう出がない場合を除きます。
①地表を掘削する工事では，掘削面積1,000m2以上（開削工事が該当します。）
②地中を掘削する工事では，掘削体積が1,000m3以上（トンネル工事が該当します。）
| 参考： |  |  | 水質・揚水関係の届出詳細
https://www.city.sapporo.jp/kankyo/todokede/suishitsu/syousai.html
地下掘削工事を行う施工者の皆様へ（リーフレット）
https://www.city.sapporo.jp/kankyo/todokede/suishitsu/documents/r-kussa2.pdf
記載例
https://www.city.sapporo.jp/kankyo/todokede/suishitsu/documents/e-kussa.pdf
ページトップ へ
目 次 へ

## 地下水ゆう出量等報告書
様式２７
地下水ゆう出量等報告書
[10 empty] | 令和ＯＯ年ＯＯ月ＯＯ日 |  | 令和ＯＯ年ＯＯ月ＯＯ日
令和ＯＯ年ＯＯ月分
|  | （あて先）札 幌 市 長 | [9 empty] | （あて先）札 幌 市 長
札幌市長 秋元 克広 様
報告者 | [6 empty] | 住 所 |  | 〒000-0000 |  |  | ○札幌市生活環境の確保に関する条例
第２款 地下掘削工事に関する措置等 （地下水のゆう出を伴う掘削工事に関する措置） 第117条 事業者は、地下水のゆう出を伴う掘削工事を行うときは、当該工事が周辺の地盤及び地下水位に影響を及ぼさないように、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 （地下掘削工事の届出） 第118条 規則で定める地下掘削工事（以下「地下掘削工事」という。）を施工しようとする者は、規則で定めるところにより、次の事項を市長に届け出なければならない。 (１) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 (２) 地下掘削工事の場所 (３) 掘削する面積及び掘削する深さ (４) 地下掘削工事の方法 (５) その他規則で定める事項 ２ 前項の規定による届出には、地下掘削工事の場所を示す図面その他規則で定める書類を添付しなければならない。 （地下水ゆう出量等の報告） 第119条 前条第１項の規定による届出をした者は、規則で定めるところにより、地下水のゆう出量その他の規則で定める事項を市長に報告しなければならない。 （地下掘削工事に係る指導） 第120条 市長は、地下掘削工事が行われることにより、その周辺の地盤又は地下水位に大きな影響が出ると予想されるときは、その影響ができるだけ小さくなるよう、当該地下掘削工事を施工する者に対し、地下掘削工事の方法について必要な指導を行うことができる。
氏 名
（法人にあっては名称及び代表者の氏名）
[7 empty] | 電話番号 |  | 000-000-0000
札幌市生活環境の確保に関する条例第１１９条の規定により、地下水のゆう出量等について、次のとおり報告します。
報告月
令和ＯＯ年ＯＯ月分
地下水のゆう出量又は排水量
[5 empty] | 0 |  |  | ｍ３（還元水量含む）
○札幌市生活環境の確保に関する条例施工規則
（地下掘削工事の届出） 第62条 条例第118条第１項の規則で定める地下掘削工事は、次のとおりとする。ただし、ボーリング調査等の結果から、明らかに地下水のゆう出がないと認められる工事を除く。 (１) 地表を掘削する工事で掘削する地表の面積が1,000平方メートル以上の掘削工事 (２) 地中を掘削する工事で掘削する土の体積が1,000立方メートル以上の掘削工事 ２ 条例第118条第１項の規定による届出は、地下掘削工事届（様式26）によってしなければならない。 ３ 前項の届出は、届出書の正本にその写し１通を添えてしなければならない。 ４ 条例第118条第１項第５号の規則で定める事項は、次のとおりとする。 (１) 工事の目的、工期等の工事の概要 (２) 掘削する土の体積（第１項第２号の掘削工事に限る。） (３) 工事場所の周辺の地盤の標高及び地下水位 (４) 予想されるゆう出水の量及びその処理方法 (５) 工事場所の周辺の地盤及び地下水位への影響を低減するための方法 ５ 条例第118条第２項の規則で定める書類は、次のとおりとする。 (１) 掘削平面図及び掘削断面図 (２) ゆう出水の処理の系統を示す図面 （地下水ゆう出量等の報告） 第63条 条例第119条の規定による報告は、地下掘削工事の期間中、毎月分の次の事項を翌月10日までに、地下水ゆう出量等報告書（様式27）によってしなければならない。 (１) 地下水のゆう出量又は排水量 (２) 工事場所の周辺の地盤の標高及び地下水位並びにその変動量並びにその測定日
| 工事場所周辺の |  |  |  | 地盤の標高 |  | 0 |  |  | ｍ
| 地盤の標高及びその変動量 |  |  |  | 変動量 |  | 0 |  |  | ｍｍ
| 並びにその測定日 |  |  |  | 測定日 |  | ○○月○○日
| 工事場所周辺の |  |  |  | 地下水位 |  | 0 |  |  | ｍ
| 地下水位及びその変動量 |  |  |  | 変動量 |  | 0 |  |  | ｍｍ
| 並びにその測定日 |  |  |  | 測定日 |  | ○○月○○日
その他
担当者及び連絡先
[5 empty] | 電話番号 | [5 empty] | 000-000-0000
| 注 １ |  | 工事場所周辺の地盤の標高及び地下水位は、小数点第３位まで記入してください。
| ２ |  | 地盤の標高及び地下水位の変動量は、地下掘削工事届で届け出た値を基準としてください。
| ３ |  | その他の欄には、ゆう出量に影響するような工事内容の変更がある場合等に記入してください。
| 備 考 |  | この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を使用することができる。
| 提出先： |  |  | 環境局環境都市推進部環境対策課水質係（TEL 211-2882，FAX 218-5108)、詳細は下記による。
https://www3.city.sapporo.jp/download/shinsei/search/procedure_view.asp?ProcID=475
| 提出時期： |  |  | 毎月分の報告について，翌月１０日まで
| 備考： |  |  | 地下水の採取等に関する条例 第118条第1項の規定による届け出をした者は、同第119条の規定により地下水ゆう出量等の報告を行う必要があります。
| 参考： |  |  | 水質・揚水関係の届出詳細
https://www.city.sapporo.jp/kankyo/todokede/suishitsu/syousai.html
地下掘削工事を行う施工者の皆様へ（リーフレット）
https://www.city.sapporo.jp/kankyo/todokede/suishitsu/documents/r-kussa2.pdf
記載例
https://www.city.sapporo.jp/kankyo/todokede/suishitsu/documents/e-kussa.pdf
ページトップ へ
目 次 へ

## 工事完成検査及び引渡確認書（参考様式）
工事完成検査及び引渡し確認書（参考様式）
工事完成通知兼完成検査依頼書
[6 empty] | 令和ＯＯ年ＯＯ月ＯＯ日 |  |  | 令和ＯＯ年ＯＯ月ＯＯ日
様
|  |  |  | 請負者 |  |  | ㊞
下記の工事について、完成いたしましたので完成検査をお願いします。
|  | 工事名称 | [5 empty] | 建設業法 （検査及び引渡し） 第二十四条の四 元請負人は、下請負人からその請け負つた建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から二十日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。 ２ 元請負人は、前項の検査によつて建設工事の完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、直ちに、当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければならない。ただし、下請契約において定められた工事完成の時期から二十日を経過した日以前の一定の日に引渡しを受ける旨の特約がされている場合には、この限りでない。
|  | 工事現場の所在地 |  | 札幌市○○区○○○○条○○丁目
～○○○○条○○丁目
工事内容
|  | 工期 |  | 令和OO年OO月OO日 | ～ | 令和OO年OO月OO日 |  |  | 令和OO年OO月OO日
|  | 工事完成年月日 |  | 令和OO年OO月OO日
|  | 検査依頼年月日 |  | 令和OO年OO月OO日
| 工事完成検査確認通知書 | [6 empty] | 建設業法 （帳簿の備付け等） 第四十条の三 建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所ごとに、その営業に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、かつ、当該帳簿及びその営業に関する図書で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。 建設業法施行規則 （帳簿の記載事項等） 第二十六条 法第四十条の三の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 【中略】 四 下請負人と締結した建設工事の下請契約に関する次に掲げる事項 イ 下請負人に請け負わせた建設工事の名称及び工事現場の所在地 ロ イの建設工事について下請負人と下請契約を締結した年月日、当該下請負人（その法定代理人を含む。）の商号又は名称及び住所並びに当該下請負人が建設業者であるときは、その者の許可番号 ハ イの建設工事の完成を確認するための検査を完了した年月日及び当該建設工事の目的物の引渡しを受けた年月日 ニ ロの下請契約が法第二十四条の五第一項に規定する下請契約であるときは、当該下請契約に関する次に掲げる事項 （１） 支払つた下請代金の額、支払つた年月日及び支払手段 （２） 下請代金の全部又は一部の支払につき手形を交付したときは、その手形の金額、手形を交付した年月日及び手形の満期 （３） 下請代金の一部を支払つたときは、その後の下請代金の残額 （４） 遅延利息を支払つたときは、その遅延利息の額及び遅延利息を支払つた年月日
[6 empty] | 令和 年 月 日 |  |  | 令和 年 月 日
様
注文者又は
|  |  |  | 検査責任者 |  |  | ㊞
上記の工事について、完成検査を終了しましたので検査の結果を通知します。
|  | 完成検査年月日 |  | 令和 年 月 日
検査結果
備考
※検査の結果、不合格の場合は、検査結果欄に補修内容等を記載すること。
再検査の結果は備考欄に記載する。
工事目的物の引渡確認書
令和 年 月 日
様
|  |  |  | 請負者 |  |  | ㊞
上記の工事について、完成検査に合格いたしましたので引渡しいたします。
|  | 上記の工事について、令和 年 月 日に引渡しを受けます。 | [5 empty] | 上記の工事について、令和 年 月 日に引渡しを受けます。
注文者又は
|  |  |  | 検査責任者 |  |  | ㊞
本書は２部作成し、引渡確認後に注文者・請負者双方が１部ずつ保管する。
注意：下請負人からの「工事完成の通知」や「引渡しの申出」などについては、建設業法(第24条の4)でも特に書面での取り交わしを求めておらず、口頭でも足りるということですが、後日の紛争防止のため、このように書面で行った方が望ましいでしょう。
なお、この様式は工事完成通知から工事目的物の引渡しまでを書面で取り交わし、かつ１枚で行う場合の参考様式です。
もちろん各段階で書類を作成しても良いでしょう。
また、営業所の帳簿に記載が必要な事項として、施工体制台帳(契約書類を含む)にも記載の無い下記の事項があり、書面を取り交わしていれば、明確となります。
①建設工事の完成を確認するための検査を完了した年月日
②当該建設工事の目的物の引渡しをした年月日
③工事現場の所在地
目 次 へ
ページトップ へ

## 排対・低騒音機械一覧
排対・低騒音型建設機械一覧について
施工計画書に記載する指定機械は、土木工事共通仕様書 1-1-1-36環境対策による。 また、指定機械を一覧表で確認できる場合、施工計画書にパンフレット・車検証等の証明書類を重複添付することは不要であること、写真については現場搬入状況を工事写真として確認するので、施工計画書への事前添付は不要であることに留意してください。
排出ガス対策型機械（一般工事）
機 種 |  | 備 考
一般工事用建設機械 |  | ディーゼルエンジン（エンジン出力7.5kw以上260kw以下）を搭載した建設機械に限る。 ただし、道路運送車両の保安基準に排出ガス基準が定められている自動車で、有効な自動車検査証の交付を受けているものは除く。
・バックホウ
・トラクタショベル（車輪式）
・ブルドーザ
・発電発動機（可搬式）
・空気圧縮機（可搬式）
・油圧ユニット
（以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの；油圧ハンマ、バイブロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入・引抜機、アースオーガ、オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、地下連続壁施工機、全回転オールケーシング掘削機）
・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ
・ホイルクレーン
排出ガス対策型機械（トンネル工事）
機 種 |  | 備 考
トンネル工事用建設機械 |  | ディーゼルエンジン（エンジン出力30kw以上260kw以下）を搭載した建設機械に限る。ただし、道路運送車両の保安基準に排出ガス基準が定められている大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外の自動車の種別で、有効な自動車検査証の交付を受けているものは除く。
・バックホウ
・トラクタショベル
・大型ブレーカ
・コンクリート吹付機
・ドリルジャンボ
・ダンプトラック
・トラックミキサ
指定機械の認定・指定については、下記のショートカット（国土交通省ホームページ）から入手した一覧表を、施工計画書に添付することもできます。
建設施工における環境対策 | https://www.mlit.go.jp/tec/constplan/index.html
排出ガス対策関係 | https://www.mlit.go.jp/tec/constplan/sosei_constplan_tk_000006.html
騒音・振動対策関係 | https://www.mlit.go.jp/tec/constplan/sosei_constplan_tk_000003.html
目 次 へ
ページトップ へ

## 特定建設資材とは
特定建設資材とは？
建設リサイクル法は、分別解体や再資源化が規定されていますが、全ての建設資材について分別解体や再資源化を義務付けているわけではありません。分別解体や再資源化の対象となるのは、
１． ２． | 再資源化をすることによって資源を有効に利用する事ができ、廃棄物の減量に大きく貢献できるもので あること 再資源化の技術が普及していて、再資源化をする際に経済面での成約が著しくないもの
という２つの理由から決められています。 そして、この基準をクリアした建設資材を特定建設資材として定めており、特定建設資材として指定されているものは、コンクリート、コンクリートおよび鉄からなる建設資材、木材、アスファルト・コンクリートなどです。
・ ・ ・ ・ | コンクリートは、無筋コンクリートや鉄筋コンクリートなどのことをいい、ＡＬＣ版、スレート、モルタル等、骨材が含まれていない建設資材は、特定建設資材のコンクリートには該当しません。 コンクリートおよび鉄からなる建設資材とは、コンクリートと鉄筋などから成るプレキャスト鉄筋コンクリート版などの二次製品をいい、鉄筋・鉄蓋など鉄単独の資材は含みません。 木材は、土木建築に関する工事に使用される木材をいいます。木材であれば全てが該当するというわけではなく、建設発生木材のうち、工事によって伐採される樹木は特定建設資材廃棄物には該当しません。 また、CCA処理木材を廃棄の際は確認・分別の上、焼却又は埋立を適正に行う必要があるため、下記のCCA処理木材分別の手引き※を参照してください。 アスファルト・コンクリートは、「骨材」「アスファルト」「フィラー」「安定剤」などから成る材料の事をいいます。
【特定建設資材の具体例】
資材名 |  |  | 規格 |  | 判定 | 特定建設資材
ＰＣ版 |  |  | JIS A 5372 |  | ○ | コンクリート及び鉄から成る建設資材
無筋コンクリート、有筋コンクリート |  |  |  |  | ○ | コンクリート
コンクリートブロック |  |  | JIS A 5406 |  | ○ | コンクリート
コンクリート平板・Ｕ字溝等二次製品 |  |  |  |  | ○ | コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材
コンクリート製インターロッキングブロック |  |  |  |  | ○ | コンクリート
間知ブロック |  |  |  |  | ○ | コンクリート
テラゾブロック |  |  | JIS A 5411 |  | ○ | コンクリート
軽量コンクリート |  |  |  |  | ○ | コンクリート
セメント瓦 |  |  | JIS A 5401 |  | ×
モルタル |  |  |  |  | ×
ＡＬＣ版 |  |  | JIS A 5416 |  | ×
窯業系サイディング（押し出し形成版） |  |  | JIS A 5422 |  | ×
普通れんが |  |  | JIS R 1250 |  | ×
繊維強化セメント板（スレート） |  |  | JIS A 5430 |  | ×
粘土瓦 |  |  | JIS A 5208 |  | ×
タイル |  |  |  |  | ×
改質アスファルト舗装 |  |  |  |  | ○ | アスファルト・コンクリート
アスファルト・ルーフィング |  |  |  |  | ×
木材 |  |  |  |  | ○ | 木材
合板 |  |  | JAS |  | ○ | 木材
パーティクルボード |  |  | JIS A 5908 |  | ○ | 木材
集成材（構造用集成材） |  |  | JAS |  | ○ | 木材
繊維板（インシュレーションボード） |  |  | JIS A 5905 |  | ○ | 木材
繊維板（ＭＤＦ） |  |  | JIS A 5905 |  | ○ | 木材
繊維板（ハードボード） |  |  | JIS A 5905 |  | ○ | 木材
木質系セメント板（木毛・木片） |  |  | JIS A 5404 |  | ×
竹 |  |  |  |  | ×
樹脂混入木質材（ハウスメーカー製品） |  |  |  |  | ×
○：特定建設資材 |  |  | ※ | CCA処理木材分別の手引き（北海道立林産試験場）
×：特定建設資材ではないもの |  |  | https://www.hro.or.jp/list/forest/research/fpri/manual/cca/cca.htm
目 次 へ
「契約書別紙（様式２）」へ
ページトップ へ